Утверждена

постановлением администрации

Волоконовского сельского поселения

от «18» октября 2019 г. № 26

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Волоконовского сельского поселения Чернянского района**

**Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель: Администрация Волоконовского сельского поселения**

**Руководитель Жиленков В.Л. (глава администрации Волоконовского сельского поселения)**

**Ответственный за разработку:**

Главный специалист: Михайлова Л.И.

Телефон: 8(47232)3-42-00

Адрес электронной почты: volokonovka1@ch.belregion.ru

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий**

**Волоконовского сельского поселения Чернянского района**

**Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | «Устойчивое развитие сельских территорий  Волоконовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее – муниципальная программа) |
| **1.** | **Ответственный муниципальной программы** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **2** | **Соисполнители муниципальной программы** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **3.** | **Участники**  **муниципальной программы** | Администрация Волоконовского сельского поселения, МКУК «Волоконовский центральный сельский Дом культуры» |
| **4.** | **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. «Благоустройство Волоконовского сельского поселения». 2. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Волоконовском сельском поселении». 3. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волоконовского сельского поселения». 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского сельского поселения » 5. «Вовлечение в занятие физической культурой и   спортом жителей Волоконовского сельского  поселения» |
| **5.** | **Цель (цели)**  **муниципальной программы** | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. |
| **6.** | **Задачи муниципальной программы** | 1. Создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения.  2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения.  3. Укрепление физического здоровья жителей Волоконовского сельского поселения.  4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского 5. Создание условий для безопасного проживания жителей Волоконовского сельского поселения.  поселения. |
| **7.** | **Сроки реализации**  **муниципальной программы** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021-2025 годы |
| **8.** | **Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 29384,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2838,0 тыс. рублей;  2016 год – 2927,7 тыс. рублей;  2017 год – 3773,0тыс. рублей;  2018 год – 3767,0 тыс. рублей;  2019 год – 3273,0 тыс. рублей;  2020 год – 2618,0 тыс. рублей;  2021 год – 2179,0 тыс. рублей;  2022 год – 2078,0 тыс. рублей;  2023 год – 1977,0 тыс. рублей;  2024 год – 1977,0 тыс. рублей;  2025 год – 1977,0 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 28700,0тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2772,0 тыс. рублей;  2016 год – 2927,7 тыс. рублей;  2017 год – 3509 тыс. рублей;  2018 год – 3671 тыс. рублей;  2019 год – 3273 тыс. рублей;  2020 год – 2359,3 тыс. рублей;  2021 год – 2179,0 тыс. рублей;  2022 год – 2078,0 тыс. рублей;  2023 год – 1977,0 тыс. рублей;  2024 год – 1977,0 тыс. рублей;  2025 год – 1977,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 684,7 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый годи плановый период. |
| **9.** | **Показатели конечного результата реализации муниципальной программы** | К 2025 году планируется:  - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха  до 70%;  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га;  - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28 тыс. человек;  - снижение площади территории подвергшейся пожарам 1 га. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогнозе ее развития**

Муниципальное образование Волоконовское сельское поселение расположено на северо-восточной окраине Чернянского района ,с центром поселения в селе Волоконовка.

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Волоконовское сельское поселение расположено в 15 км к северо-востоку – п.Чернянка и в 120 км от областного центра – г.Белгород.

Северная граница Волоконовского сельского поселения совпадает с границами Чернянского района со Старооскольским городским округом. Далее границы проходят по сельским поселениям Чернянского района. На востоке Волоконовское сельское поселение граничит с Малотроицким сельским поселением, на западе – с Орликовским сельским поселением, на юге - с городским поселением «Поселок Чернянка»

В состав Волоконовского сельского поселения входят 3 населенных пункта общей площадью 750 га :

- село Волоконовка- центр поселения, удаленность от п. Чернянка 15 км;

- село Завалищено, расположенное на расстоянии 18 км от п.Чернянка;

- село Окуни, расположенное на расстоянии 12 км от п.Чернянка ;

Волоконовское сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 8991 га, из них земли сельхозназначения – 6760 га, пашни – 5536 га, пастбищ – 642 га, иные – 582 га.

На территории Волоконовского сельского поселения расположены МБОУ СОШ с.Волоконовка, Волоконовский детский сад, 3 фельдшерско – акушеских пункта, МКУК «Волоконовский ЦСДК», Окуневский клуб – библиотека, Завалищенский Дом досуга, 2 библиотеки, одна из которых модельная, 2 почтовых отделения, отделение сбербанка, 10 магазинов всех форм собственности, ООО «Аргесс».

Общая численность населения сельского поселения составляет – 1240 человека, из них:

трудоспособное население - 675 человек, пенсионеры и инвалиды - 375 человека;

-дети до 8 лет - 88 человек;

-дети от 8 до 18 лет - 102 человек.

Из общей численности трудоспособного населения:

-работают – 608 человек

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся

**Основные демографические показатели**

Рождаемость

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** |
| 4 | 5 | 2 |

Смертность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** |
| 21 | 20 | 13 |

Продолжительность жизни

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | | | **2012** | | | **2013** | | |
| общая | мужчин | женщин | общая | мужчин | женщин | общая | мужчин | женщин |
| **71,1** | 66,3 | 77,3 | **71,0** | 66,4 | 77,1 | **72,0** | 64,8 | 78,2 |

Прибыло на территорию сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** |
| 40 | 52 | 34 |

Убыло с территории сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** |
| 25 | 41 | 46 |

Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остаётся сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности сельского населения.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге местного значения. Ближайшая железнодорожная станция расположена в селе Окуни.

В Волоконовском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда сельского Волоконовского сельского поселения составляет 46,1 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 659 дома, из них 496 жилых домов, расположенных в с. Волоконовка, Завалищено, Окуни.

За период с 2009 года по 2013 год на территории Волоконовского сельского поселения были капитально отремонтированы МКУК «Волоконовский ЦСДК», Окуневский клуб – библиотека, Завалищенский Дом досуга, открыт детский сад в селе Волоконовка. Проложено 4,37 км дорог с твердым покрытием По селу Окуни проложено 1,2 км тротуара. Благоустроена площадь, благоустроен родник. В Волоконовской средней школе оборудован кабинет участкового инспектора. В 2013 году в селе Окуни начал свою работу ООО «Аргесс», в 2019 году отремонтировано здание администрации Волоконовского сельского поселения.

В поселении имеется достаточная материальная база для развития физкультуры и спорта среди всех слоев населения. В Окуневском клубе – библиотеке открыт тренажерный зал, все учреждения культуры имеют теннисные и бильярдные столы. В МБОУ СОШ с.Волоконовка имеется спортивная площадка. При МКУК «Волоконовский ЦСДК» работает 32 любительских объединения, в которых занимаются 316 участников.

Для создания благоприятных социально – бытовых условий проживания на территории сельского поселения необходимо решить следующие проблемы:

- ремонт и строительство дорог с твердым покрытием;

- капитальный ремонт здания администрации;

- реконструкция памятников архитектуры;

- изготовление детских площадок.

Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития .

Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории сельского поселения необходимо решить следующие проблемы по обеспечению:

- техникой для благоустройства территории;

- рабочими местами для трудоустройства населения;

- квалифицированным медицинским персоналом;

- квалифицированными работниками сферы образования.

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волоконовского сельского поселения».

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Волоконовского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы**

Приоритеты социально-экономического развития Волоконовского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее – Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Волоконовского сельского поселения относятся:

**-**  создание условий для стабильного развития поселения;

- повышение уровня привлекательности поселения;

- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1.Создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения.

2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения.

3. Укрепление физического здоровья жителей Волоконовского сельского поселения.

4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

По итогам реализации программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70%;

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Волоконовского сельского поселения на площади до 120 га;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28 тыс. человек;

- повышение уровня культурно - досуговой деятельности;

- снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га.

Программа реализуется с 2015 года, 2 этапа реализации муниципальной программы.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Волоконовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы**

Перечень правовых актов Волоконовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 4 подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Благоустройство Волоконовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70 % к 2025 году.

**Подпрограмма 2** «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Волоконовском сельском поселении».

Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесенияэрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га к 2025 году.

**Подпрограмма 3** «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волоконовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28,0 тыс. человек к 2025 году.

**Подпрограмма 4** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28,0 тыс. человек к 2025 году.

.**Подпрограмма 5** «Укрепление физического здоровья жителей Волоконовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на укрепление физического здоровья жителей Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 50 % к 2025 году.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Волоконовского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица

**Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **29384,7** | **2838** | **2927,7** | **3773,0** | **3767,0** | **3273** | **2618,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **28700** | **2772** | **2927,7** | **3509,0** | **3671** | **3273** | **2359,3** |
| **Областной бюджет** | **684,7** | **66** | **0** | **264,0** | **96** | **0** | **258,7** |

**Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **10188** | **2179,0** | **2078,0** | **1977,0** | **1977,0** | **1977,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **10188** | **2179,0** | **2078,0** | **1977,0** | **1977,0** | **1977,0** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и**

**описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализация:

* Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
* Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
* Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
* Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
* Административные риски связаны с неэффективным управлением реализа­цией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек­тивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
* Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифици­рованных кадров.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

* создание благоприятных условий;
* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
* формирование эффективной системы управления реализацией Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
* обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.

**Подпрограмма 1 «Благоустройство Волоконовского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 1** | «Благоустройство Волоконовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) |
| **1.** | **Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 1** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 1** | Создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 1** | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 1** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021 – 2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 10019,7 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 10019,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 532,0 тыс. рублей;  2016 год – 587,4,0 тыс. рублей;  2017 год – 1016,0 тыс. рублей;  2018 год – 743,7 тыс. рублей;  2019 год – 1746,0 тыс. рублей;  2020 год – 1362,3 тыс. рублей;  2021 год – 948,0 тыс. рублей;  2022 год – 847,0 тыс. рублей;  2023 год – 746,0 тыс. рублей;  2024 год – 746,0 тыс. рублей;  2025 год – 746,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 1** | К 2025 году планируется:  - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70 %,  - увеличение доли посещаемости на детской площадке до 70 %. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Забота о благоустройстве населенных пунктов Волоконовского сельского поселения является одним из важнейших направлений деятельности администрации Волоконовского сельского поселения. Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельского поселения необходимо использовать программно – целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно – эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Благоустройства территории Волоконовского сельского поселения включает в себя обустройство пляжей, территорий муниципальных учреждений, установку спортивного и игрового оборудования на детских площадках, закладка парков и скверов, содержание мест захоронения, уход за существующими зелеными насаждениями (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев).

В течение 2015 – 2020 годов необходимо организовать и провести следующие мероприятия, необходимые для реализации благоустройства территории населенных пунктов:

- приобретение инвентаря для пляжей;

- приобретение конструкций для детских и спортивных площадок, скамеек;

- приобретение саженцев многолетников;

- проведение смотров – конкурсов «Лучший дом», «Лучшая улица», «Самое благоустроенное учреждение»;

- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ «Центр занятости населения» к работе по благоустройству

- массовая вырубка поросли, уборка аварийных и старых деревьев.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Волоконовского сельского поселения, можно выделить следующие проблемы:

- не на всей территории поселения расположены места для отдыха;

- низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах;

- не бережное отношение к обьектам благоустройства.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы направленные на благоустройство Волоконовского сельского поселения, что позволит повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Волоконовского сельского поселения.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Основная цель подпрограммы 1 – создание условий для организации благоустройства территории Малотроицкого сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

* обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:

**- благоустройство территории сельского поселения.**

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025 годы составит 10019,7 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **5986,7** | **532** | **587,4** | **1016** | **743** | **1746** | **1362,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5986,7 | 532 | 587,4 | 1016 | 743 | 1746 | 1362,3 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **4033** | **948** | **847** | **746** | **746** | **746** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4033 | 948 | 847 | 746 | 746 | 746 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 1**

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | %. | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | %. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

**Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках**

**концепции областного проекта «Зеленая столица»**

**Малотроицкого сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 2** | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Волоконовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 2** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 2** | Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 2** | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 2** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации - 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 66,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 60,0 тыс. рублей;  2016 год – 00,0 тыс. рублей;  2017 год – 00,0 тыс. рублей;  2018 год – 00,0 тыс. рублей;  2019 год – 00,0 тыс. рублей;  2020 год – 00,0 тыс. рублей;  2021 год – 00,0 тыс. рублей;  2022 год – 00,0 тыс. рублей;  2023 год – 00,0 тыс. рублей;  2024 год – 00,0 тыс. рублей;  2025 год – 00,0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 2** | К 2025 году планируется:  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории.Масштабная вырубка как для промышленно – хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей сократила объем лесных массивов в 5 раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло за собой к обмелению рек, масштабному развитию эрозийных процессов.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.

Для успешной его реализации, а также оперативного решения возникающих вопросов, распоряжением губернатора области от 19 февраля 2010 года №91-р созданы рабочие группы по каждому направлению Проекта.

Волоконовское сельское поселение активно участвует в реализации программы «Зеленая столица». В период с 2010 года по 2013 год было высажено: дуба – 24 га, каштана – 36 га, сосны – 32 га, ясеня – 6 га,, липы – 0,5 га, ивы – 0,5 га. Озеленены кладбища. В 2013 году высажено многолетников – 200 штук, однолетников – 2000 штук, в 2014 году многолетников – 500 штук, однолетников – 1500 штук.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;

- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Волоконовского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2.**

Основная цель подпрограммы 2 – увеличить количество зеленых насаждений на территории Малотроицкого сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

* сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 2.

**Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий подпрограммы 2 и краткое их описание**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».**

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 40,0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | Всего за 2015-2020 годы | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **66,0** | 66,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 66,0 | 66,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | Всего за 2021-2025 годы | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **0,0** | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 2**

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой**

**деятельности Волоконовского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Подпрограммы 3** | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельностиВолоконовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 3** | Администрация Волоконовского сельского поселения, МКУК «Волоконовский центральный сельский Дом культуры» |
| **3.** | **Цель (цели) подпрограммы 3** | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения. |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 3** | Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 3** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 11349 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 10730,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2240,0 тыс. рублей;  2016 год – 2340,3 тыс. рублей;  2017 год – 2493 тыс. рублей;  2018 год – 2928 тыс. рублей;  2019 год – 729 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 618,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – тыс. рублей;  2016 год – тыс. рублей;  2017 год – 264тыс. рублей;  2018 год – 96 тыс. рублей;  2019 год – - тыс. рублей;  2020 год – 258,7 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 3** | К 2025 году планируется:  - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 13,7 тыс. человек. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Формирование и развитие культурной среды – важнейшее условие улучшения качества жизни жителей Волоконовского сельского поселения.

Традиционная народная культура – это коллективное и основанное на традициях творчество групп и индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества, являющееся адекватным выражением их культурной и социальной самобытности. Его формы включают язык, устную литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды художественного творчества.

Сохранение – означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности, включая идентификацию, документирование, исследование, популяризацию с помощью формального и неформального образования, возрождение различных аспектов такого наследия.

На территории Волоконовского сельского поселения расположены 3 учреждения культуры, которые входят в состав МКУК «Волоконовский ЦСДК»: Волоконовский ЦСДК, Окуневский клуб – библиотека, Завалищенский Дом досуга. До 2012 года все учреждения были капитально отремонтированы и оборудованы всем необходимым. Учреждения культуры, входящие в состав МКУК «Волоконовский ЦСДК» совместно с библиотеками и школой разрабатывают и реализуют программы в сфере создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном образовании «Волоконовское сельское поселение»; поддерживает творческую деятельность граждан; развивает работы по созданию предметов декоративно – прикладного искусства и художественного творчества, сувенирной продукции. Проводится работа по организации и проведению народных гуляний, праздников, конкурсов и других массовых мероприятий; обеспечивает условия для создания творческих коллективов различной жанровой направленности.

При МКУК «Волоконовский ЦСДК» работает 32 любительских объединения, в которых участвует 316 человек. Коллектив МКУК «Волоконовский ЦСДК» участвует в районных культурно- массовых мероприятиях.

Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создавать условия для занятий коллективов: своевременно ремонтировать помещения, приобретать костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы, оборудование. Особое внимание необходимо уделить подготовке специалистов из числа выпускников школы.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Реализация подпрограммы 3 предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а так же создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Так же предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг населению учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Основная цель подпрограммы 3 – стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

* обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **обеспечение деятельности учреждений культуры**

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 7143 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **11349** | **2240** | **2340,3** | **2757** | **3024** | **729** | **258,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10730,3 | 2240 | 2340,3 | 2493 | 2928 | 729 | 0 |
| Областной бюджет | 618,7 | 0 | 0 | 264 | 96 | 0 | 258,7 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 3**

Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс.  человек | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Тыс.  человек | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**Волоконовского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Подпрограммы 4** | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) |
| **1.** | **Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 4** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **3.** | **Цель(цели)**  **подпрограммы 4** | Создание условий для безопасного проживания жителей Волоконовского сельского поселения |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 4** | Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы4** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации - 2020-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 ,в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составил 7427 тыс. рублей  Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 7427 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год –0 тыс. рублей;  2018 год –0 тыс. рублей;  2019 год – 798 тыс. рублей;  2020 год –974 тыс. рублей;  2021 год – 1131 тыс. рублей;  2022 год – 1131 тыс. рублей;  2023 год – 1131 тыс. рублей;  2024 год – 1131 тыс. рублей;  2025 год – 1131 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечного результата подпрограммы 4** | К 2025 году планируется:  - снижение площади территории подвергшейся пожарам до 3 га. |

**Раздел 1. описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности, общества.

Подпрограмма 4 определяет комплекс мер , направленных на повышение эффективности профилактики пожаров и обеспечение безопасности населения.

Подпрограмма 4 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития сельского поселения, системе целей и задач по снижению смертности от пожаров, профилактических мероприятий пожароопасных ситуаций, формирует у населения потребность в предупреждении опасных для жизни и здоровья ситуациях.

В рамках осуществления деятельности по снижению площади территории , подвергшейся пожарам, два раза в год проводятся мероприятия по опахиванию лесополос. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих правила поведения в лесу (разжигание костров). Все дороги в лесополосы на территории поселения перекрыты шлагбаумами. В отношении граждан осуществляющих сжигание растительных остатков и разведение костров составляются протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» № 35 от 04.07.2003 года. Проблемой в снижении площади территории, подвергшейся пожарам, являются в основном погодные условия (засушливый период). В связи с чем, при администрации Волоконовского сельского поселения создана Добровольная Пожарная Дружина (далее ДПД) , которая осуществляет круглосуточные дежурства, проводит инструктаж с населением.

Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций и обеспечением безопасности;

- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

**Раздел 2. Цель(цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Основная цель подпрограммы 4 – создание условий для безопасного проживания жителей Волоконовского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи - обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2025 годы, два этапа реализации.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы**

**основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

* **обеспечение пожарной безопасности.**

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается содержание пожарной машины.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за 2015-2025 годы составит 7427 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на I этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **1772** | **0** | **0** | **0** | **0** | **798** | **974** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 974 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на II этапе реализации**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **5655** | **1131** | **1131** | **1131** | **1131** | **1131** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5655 | **1131** | **1131** | **1131** | **1131** | **1131** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 4**

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечить снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Площадь территории подвергшейся пожарам | га | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | Площадь территории подвергшейся пожарам | га | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к муниципальной программе.

**Подпрограмма 5**

**«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волоконовского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **подпрограммы 5** | «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителейВолоконовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 5) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **2.** | **Участники**  **подпрограммы 5** | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| **3.** | **Цель (цели)**  **подпрограммы 5** | Укрепление физического здоровья жителей Волоконовского сельского поселения |
| **4.** | **Задачи**  **подпрограммы 5** | Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом |
| **5.** | **Сроки реализации подпрограммы 5** | I этап реализации - 2015-2020 годы  II этап реализации – 2021-2025 годы |
| **6.** | **Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе**  **за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 523 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 523 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год –0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год –0 тыс. рублей;  2018 год –0 тыс. рублей;  2019 год –0 тыс. рублей;  2020 год – 23 тыс. рублей;  2021 год – 100 тыс. рублей;  2022 год – 100 тыс. рублей;  2023 год – 100 тыс. рублей;  2024 год – 100 тыс. рублей;  2025 год – 100 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| **7.** | **Показатели конечных результатов**  **подпрограммы 5** | К 2025 году планируется:  - увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 50 %;  - увеличение доли участников в региональных соревнованиях до 48 %. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.

Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Волоконовкого сельского поселения.

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- укрепление материально-технической базы;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;

- содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья;

- информирование граждан о деятельности администрации Волоконовского сельского поселения в области физической культуры и спорта.

В сфере физической культуры и спорта в Волоконовском сельском поселении были выявлены такие проблемы, как:

-  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта;  
-  недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.

На территории Волоконовского сельского поселения функционируют два спортивных зала, тренажерный зал, две летние спортивные площадки. Работают четыре спортивные секции, в которых регулярно занимаются спортом 105 человек.

В спортивных соревнованиях и спортивных праздниках за 2013 год приняли участие 375 человек. Команда сельского поселения ежегодно участвует в районных мероприятиях и заняла третье место в районных соревнованиях, посвященных «Дню физкультурника»

Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства; укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

**Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Основная цель подпрограммы 5 – укрепление физического здоровья жителей Малотроицкого сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

* вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации.

**Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5**

Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* **обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей**

В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий сельского поселения, что позволит вовлечь жителей сельского поселения в занятия физической культурой и спортом и укрепить физическое здоровье.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 за 2015-2025 годы составит 523 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 на I этапе реализации**

тыс. рублей

| **Источники финансирования** | **Всего за 2015-2020 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего** | **23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на II этапе реализации**

тыс. рублей

| **Источники финансирования** | **Всего за 2021-2025 годы** | **в том числе по годам реализации:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Всего** | **500** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата**

**реализации подпрограммы 5**

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2015**  **год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2. | Доля участников в региональных соревнований | % | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |

**Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 2. | Доля участников в региональных соревнований | % | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.