Утверждена

постановлением администрации

Волоконовского сельского поселения

от «__» _______ 2014 г. №__

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Устойчивое развитие сельских территорий

Волоконовского сельского поселения Чернянского района

Белгородской области на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Волоконовского сельского поселения

Руководитель  Жиленков В.Л. ( глава  администрации Волоконовского сельского

поселения )

Ответственный за разработку:

Главный бухгалтер                                                                            Туренко Н.С.

Телефон:                                                                                   	8(47232)3-42-00,3-41-18

Адрес электронной почты:	                                            volokonovka514@gmail.com

- Паспорт

муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских территорий

Волоконовского сельского поселения Чернянского района

Белгородской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Волоконовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 2 | Соисполнители Программы | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 3. | Участники Программы | Администрация Волоконовского сельского поселения, МКУК «Волоконовский центральный сельский Дом культуры» |
| 4. | Подпрограммы Программы | - «Благоустройство Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы». - «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Волоконовском сельском поселении на 2015-2020 годы». - «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы». |
| 5. | Цель (цели) Программы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. |
| 6. | Задачи Программы | 1.Создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения. 2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения. 3. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения. |
| 7. | Сроки реализации Программы | 2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются. |
| 8. | Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования Программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 14202 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2162 тыс. рублей; 2016 год – 2162 тыс. рублей; 2017 год – 2278 тыс. рублей; 2018 год – 2401 тыс. рублей; 2019 год – 2531 тыс. рублей; 2020 год – 2668 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 13938 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2118 тыс. рублей; 2016 год – 2118 тыс. рублей; 2017 год – 2234 тыс. рублей; 2018 год – 2357 тыс. рублей; 2019 год – 2487 тыс. рублей; 2020 год – 2624тыс. рублей. Планируемый объем финансирования Программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 264 тыс. рублей . Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год плановый период. |
| 9. | Показатели конечного результата реализации Программы | К 2020 году планируется: - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70%; - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28 тыс. человек. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной  сфере и прогнозе ее развития

Муниципальное образование Волоконовское сельское поселение расположено на северо-восточной окраине Чернянского района ,с центром поселения в селе Волоконовка.

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Волоконовское сельское поселение  расположено в 15 км к северо-востоку – п.Чернянка и в 120 км от областного центра – г.Белгород.

Северная граница Волоконовского сельского поселения совпадает с границами Чернянского района  со Старооскольским городским округом. Далее границы проходят по сельским поселениям Чернянского района. На  востоке Волоконовское сельское поселение граничит с Малотроицким сельским поселением, на западе – с Орликовским сельским поселением, на юге- -с городским поселением «Поселок Чернянка»

В состав Волоконовского сельского поселения входят  3 населенных пункта общей площадью 750 га :

- село Волоконовка- центр поселения, удаленность от п. Чернянка 15 км;

- село Завалищено, расположенное на расстоянии 18 км от п.Чернянка;

- село Окуни, расположенное на расстоянии 12 км от п.Чернянка ;

Волоконовское сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 8991 га, из них земли сельхозназначения – 6760 га, пашни – 5536 га, пастбищ – 642 га, иные – 582 га.

На территории Волоконовского сельского поселения расположены МБОУ СОШ с.Волоконовка, Волоконовский детский сад, 3 фельдшерско – акушеских пункта, МКУК «Волоконовский ЦСДК», Окуневский клуб – библиотека, Завалищенский Дом досуга, 2 библиотеки, одна из которых модельная, 2 почтовых отделения, отделение сбербанка, 10 магазинов всех форм собственности, ООО «Аргесс».

Общая численность населения сельского поселения составляет – 1240 человека, из них:

трудоспособное население - 675 человек, пенсионеры и инвалиды - 375 человека;

-дети до 8 лет - 88 человек;

-дети от 8 до 18 лет - 102 человек.

Из общей численности трудоспособного населения:

-работают – 608 человек

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся

Рождаемость

| 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 2 |

Смертность

| 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 20 | 13 |

Продолжительность жизни

| 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общая | мужчин | женщин | общая | мужчин | женщин | общая | мужчин | женщин |
| 71,1 | 66,3 | 77,3 | 71,0 | 66,4 | 77,1 | 72,0 | 64,8 | 78,2 |

Прибыло на территорию сельского поселения

| 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 52 | 34 |

Убыло с территории сельского поселения

| 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 41 | 46 |

Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остаётся сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности сельского населения.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге местного значения. Ближайшая железнодорожная станция расположена в селе Окуни.

В Волоконовском сельском поселении  жилая застройка представлена застройкой индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда сельского Волоконовского сельского поселения составляет 46,1 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 659 дома, из них 496 жилых домов, расположенных в с. Волоконовка, Завалищено, Окуни.

За период с 2009 года по 2013 год на территории Волоконовского сельского поселения были капитально отремонтированы МКУК «Волоконовский ЦСДК», Окуневский клуб – библиотека, Завалищенский Дом досуга, открыт детский сад в селе Волоконовка. Проложено 4,37 км дорог с твердым покрытием По селу Окуни проложено 1,2 км тротуара. Благоустроена площадь, благоустроен родник. В Окуневском клубе – библиотеке оборудован кабинет участкового инспектора. В 2013 году в селе Окуни начал свою работу ООО «Аргесс».

В поселении имеется достаточная материальная база для развития физкультуры и спорта среди всех слоев населения. В Окуневском клубе – библиотеке открыт тренажерный зал, все учреждения культуры имеют теннисные и бильярдные столы. В МБОУ СОШ с.Волоконовка имеется спортивная площадка. При МКУК «Волоконовский ЦСДК» работает 32 любительских объединения, в которых занимаются 316 участников.

Для создания благоприятных социально – бытовых условий проживания на территории сельского поселения необходимо решить следующие проблемы:

- ремонт и строительство дорог с твердым покрытием;

- капитальный ремонт здания администрации;

- реконструкция памятников архитектуры;

- изготовление детских площадок.

Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и  вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему  этапу развития .

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально-экономического развития  Волоконовского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы

Приоритеты социально-экономического развития Волоконовского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599  (далее – Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Волоконовского сельского поселения относятся:

-  создание условий для стабильного развития поселения;

-  повышение уровня привлекательности поселения;

- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1.Создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения.

2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения.

3. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

По итогам реализации программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:

-      увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70%;

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Волоконовского сельского поселения на площади   до 120 га;

-  увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28 тыс. человек.

Программа реализуется в 2015-2020 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программы.

Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Волоконовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы

Перечень правовых актов Волоконовского сельского поселения, принятие или изменение  которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм.

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Подпрограмма  направлена на реализацию обязательств  по созданию условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма  включает в себя  решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация основного мероприятия  подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70% к 2020 году.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Волоконовском сельском поселении на 2015-2020годы».

Подпрограмма  направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма  включает в себя  решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков,  деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия  подпрограммы  обеспечит увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади   120 га к 2020 году.

Подпрограмма 3 ««Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волоконовского сельского поселения на 2015-2020годы ».

Подпрограмма  направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

Подпрограмма  включает в себя  решение следующей задачи - обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия  подпрограммы  обеспечит увеличение количество  посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28 тыс. человек к 2020 году.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Волоконовского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.

Предполагаемые объемы финансирования Программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица

Предполагаемые объемы финансирования Программы

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего за 2015-2020 годы | в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 14202 | 2162 | 2162 | 2278 | 2401 | 2531 | 2668 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 264 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Местный бюджет | 13938 | 2118 | 2118 | 2234 | 2357 | 2487 | 2624 |

- Объем финансирования  Программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на      реализацию мероприятий  Программы, подпрограмм  Программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и

описание мер управления рисками реализации Программы .

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:

- Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.

- Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

- Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками  реализации программы будет осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.

Подпрограмма 1 «Благоустройство Волоконовского сельского поселения

на 2015-2020 годы».

Паспорт  подпрограммы 1.

| № п/п | Наименование подпрограммы 1 | «Благоустройство Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1 | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 1 | 2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 532 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 532 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 81 тыс. рублей; 2016 год – 81 тыс. рублей; 2017 год – 85 тыс. рублей; 2018 год – 90 тыс. рублей; 2019 год – 95 тыс. рублей; 2020 год – 100 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 1 | К 2020 году планируется: - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 70%; - увеличение доли посещаемости на детской площадке до 70%. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Забота о благоустройстве населенных пунктов Волоконовского сельского поселения является одним из важнейших направлений деятельности администрации Волоконовского сельского поселения. Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельского поселения необходимо использовать  программно – целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно – эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Благоустройства территории Волоконовского сельского поселения включает в себя обустройство пляжей, территорий муниципальных учреждений, установку спортивного и игрового оборудования на детских площадках, закладка парков и скверов, содержание мест захоронения, уход за существующими зелеными насаждениями (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев).

В течение 2015 – 2020 годов необходимо организовать и провести следующие мероприятия, необходимые для реализации благоустройства территории населенных пунктов:

- приобретение инвентаря для пляжей;

- приобретение конструкций для детских и спортивных площадок, скамеек;

- приобретение саженцев многолетников;

- проведение смотров – конкурсов «Лучший дом», «Лучшая улица», «Самое благоустроенное учреждение»;

- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ «Центр занятости населения» к работе по благоустройству

- массовая вырубка поросли, уборка аварийных и старых деревьев.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Волоконовскогосельского поселения, можно выделить следующие проблемы:

- не на всей территории поселения расположены места для отдыха;

- низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах;

- не бережное отношение к обьектам благоустройства.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы направленные на благоустройство Волоконовского сельского поселения, что позволит повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Волоконовского сельского поселения.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1.

Основная цель подпрограммы 1 – создание условий для организации благоустройства территории Волоконовского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2020 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- благоустройство территории сельского поселения.

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2020 годы составит 532 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего за 2015-2020 годы | в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 532 | 81 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 532 | 81 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

- реализации подпрограммы 1.

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный  эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1  могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках

концепции областного проекта «Зеленая столица»

Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Паспорт  подпрограммы 2.

| № п/п | Наименование подпрограммы 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2 | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2 | Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 264 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 264 тыс. рублей. В том числе по годам: 2015 год – 44 тыс. рублей; 2016 год – 44 тыс. рублей; 2017 год – 44 тыс. рублей; 2018 год – 44 тыс. рублей; 2019 год – 44 тыс. рублей; 2020 год – 44 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 2 | К 2020 году планируется: - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории.Масштабная вырубка как для промышленно – хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей сократила объем лесных массивов в 5 раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло за собой к обмелению рек, масштабному развитию эрозийных процессов.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на  деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.

Для успешной его реализации, а также оперативного решения возникающих вопросов, распоряжением губернатора области от 19 февраля 2010 года №91-р созданы рабочие группы по каждому направлению Проекта.

Волоконовское сельское поселение активно участвует в реализации программы «Зеленая столица». В период с 2010 года по 2013 год было высажено: дуба – 24 га, каштана – 36 га, сосны – 32 га, ясеня – 6 га,, липы – 0,5 га, ивы – 0,5 га. Озеленены кладбища. В 2013 году высажено многолетников – 200 штук, однолетников – 2000 штук, в 2014 году многолетников – 500 штук, однолетников – 1500 штук.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;

- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Волоконовского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2.

Основная цель подпрограммы 2 – увеличить количество зеленых насаждений на территории Волоконовского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

- сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков,  деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2020 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2020 годы составит 264 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего за 2015-2020 годы | в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 264 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 264 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

- реализации подпрограммы 2.

В результата реализации подпрограммы  2 к 2020 году планируется достижение конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов | га | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Паспорт  подпрограммы 3.

| № п/п | Наименование Подпрограммы 3 | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волоконовского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3 | Администрация Волоконовского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Администрация Волоконовского сельского поселения, МКУК «Волоконовский центральный сельский Дом культуры» |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 3 | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 3 | 2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 13406 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 13406 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2037 тыс. рублей; 2016 год – 2037 тыс. рублей; 2017 год – 2149 тыс. рублей; 2018 год – 2267 тыс. рублей; 2019 год – 2392 тыс. рублей; 2020 год – 2524 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 3 | К 2020 году планируется: - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 28 тыс. человек. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование и развитие культурной среды – важнейшее условие улучшения качества жизни жителей Волоконовского сельского поселения.

Традиционная народная культура – это коллективное и основанное на традициях творчество групп и индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества, являющееся адекватным выражением их культурной и социальной самобытности. Его формы включают язык, устную литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды художественного творчества.

Сохранение – означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности, включая идентификацию, документирование, исследование, популяризацию с помощью формального и неформального образования, возрождение различных аспектов такого наследия.

На территории Волоконовского сельского поселения расположены 3 учреждения культуры, которые входят в состав МКУК «Волоконовский ЦСДК»: Волоконовский ЦСДК, Окуневский клуб – библиотека, Завалищенский Дом досуга. До 2012 года все учреждения были капитально отремонтированы и оборудованы всем необходимым. Учреждения культуры, входящие в состав МКУК «Волоконовский ЦСДК» совместно с библиотеками и школой разрабатывают и реализуют программы в сфере создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном образовании «Волоконовское сельское поселение»; поддерживает творческую деятельность граждан; развивает работы по созданию предметов декоративно – прикладного искусства и художественного творчества, сувенирной продукции. Проводится работа по организации и проведению народных гуляний, праздников, конкурсов и других массовых мероприятий; обеспечивает условия для создания творческих коллективов различной жанровой направленности.

При МКУК «Волоконовский ЦСДК» работает 32 любительских объединения, в которых участвует 316 человек. Коллектив МКУК «Волоконовский ЦСДК» участвует в районных культурно- массовых мероприятиях.

Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создавать условия для занятий коллективов: своевременно ремонтировать помещения, приобретать костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы, оборудование. Особое внимание необходимо уделить подготовке специалистов из числа выпускников школы.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Реализация подпрограммы 4 предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а так же создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Так же предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг населению учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Основная цель подпрограммы 3 – стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

- обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2020 годы, этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- обеспечение деятельности учреждений культуры

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3  по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2020 годы составит 13406 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего за 2015-2020 годы | в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 13406 | 2037 | 2037 | 2149 | 2267 | 2392 | 2524 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13406 | 2037 | 2037 | 2149 | 2267 | 2392 | 2524 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

- реализации подпрограммы 3.

Социальный  эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время.  Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.