Утвержден

постановлением администрации Волоконовского сельского поселения

от 21 июня 2014года  №4

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

работы приемного эвакуационного  пункта

| № | Наименование мероприятий | Время «Ч» + | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ I ГРУППЫ |  |  |
| 1. | Оповещение членов администрации ПЭП: - в нерабочее время - рабочее время | «Ч» + 40 мин. «Ч» + 20 мин. |  |
| 2. | Сбор администрации ПЭП: - в рабочее время - в нерабочее время | «Ч» + 1 час «Ч» + 2 часа |  |
| 3. | Уточнение списка членов администрации ПЭП | «Ч» + 2 ч. 30 м. |  |
| 4. | Уточнение и проверка в действии схемы управления эвакомероприятиями | «Ч» + 3 часа |  |
|  | II. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2 ГРУППЫ |  |  |
| 1. | Выполнить мероприятия по пунктам 1-4 и дополнительно: |  |  |
| 2. | Получение средств индивидуальной защиты | «Ч» + 4 часа |  |
| 3. | Проверить наличие документации для работы администрации ПЭП | «Ч» + 4ч. 30 м. |  |
| 4. | Проверить место, предназначенное для развертывания ПЭП и наличие оборудования | «Ч» + 5 ч.30м. |  |
|  | III. ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ |  |  |
|  | Выполнить мероприятия по пунктам 1 и 2 групп и дополнительно. |  |  |
| 1. | Уточнить выписку из плана приема и размещения эваконаселения | «Ч» + 6 час. |  |
| 2. | Развертывание ПЭП | «Ч» + 10 час. |  |
| 3. | Уточнить количество выделяемого транспорта для проведения эвакомероприятий | «Ч» + 7 час. |  |
| 4. | Уточнить план укрытия эваконаселения на ПЭП и маршрутах эвакуации | «Ч» + 8 час. |  |
|  | IV. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ |  |  |
| 1. | Оповещение членов администрации ПЭП: - в рабочее время - в нерабочее время | «Ч» + 20 мин. «Ч» + 45 мин. |  |
| 2. | Сбор и получение задачи | «Ч» + 1 ч. 30 м. |  |
| 3. | Уточнение планирующих документов | «Ч» + 1ч. 30 м. |  |
| 4. | Организация взаимодействия с эвакуационными органами района | «Ч» + 4 часа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Развертывание ПЭП | «Ч» + 6 час. |  |
| 6. | Доклад председателю районной эвакоприемной комиссии о ходе проведения эвакомероприятий. | Через каждые 4 часа |  |