## Slide 1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Формирование привлекательного имиджа
Волоконовского сельского поселения»
Администрация Волоконовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район»
Глава администрации
Волоконовского сельского поселения
Жиленков Владимир Леонидович
Чернянка, 2019 год

## Slide 2: ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
2
Цель проекта: | Охватить не менее 90% населения Волоконовского сельского поселения мероприятиями по сохранению культурного наследия, развитию творческого потенциала и улучшения качества жизни жителей Волоконовского сельского поселения к декабрю 2019 года |  | 
Способ достижения цели: | Проведение комплекса мероприятий по сохранению культурного наследия, развитию творческого потенциала и улучшению качества жизни жителей Волоконовского сельского поселения |  | 
Результат проекта: | Результат: | Период, 2019 | 
 |  | План | Факт
 | Увеличено число посещений жителями и гостями Волоконовского сельского поселения культурно – досуговых учреждений и мероприятий в 2019 году на 15% в сравнении с 2018 годом | 33103 | 34613
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Период, 2019 | 
 |  | План | Факт
 | Высажено 10 именных деревьев | 10 | 10
 | Издано 20 экземпляров сборника стихов поэтов муниципального образования | 20 | 20
 | Издано 200 экземпляров буклета «Нет на свете малой родины прекрасней» | 200 | 200
 | Издано 50 экземпляров брошюры «Нет на свете малой родины прекрасней» | 50 | 50
 | Построена теплица | 1 | 1
 | Проведен краеведческий праздник | 1 | 1
 | Проведено 3 мероприятия по развитию событийного туризма | 2 | 3
 | Проведено 3 экскурсионных мероприятия в музейную комнату Окуневского КБ | 3 | 3
 | Создано три клумбы на территории учреждений культуры | 3 | 3
Пользователи результатом: | Жители Волоконовского сельского поселения |  | 

## Slide 3: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  |  |  |  | местный | средства хоз. субъекта |  | 
1. | Мероприятия по благоустройству территории | 01.04.19 | 30.08.19 | 182,9 | 0 | 0 | 129,4 | 53,5 | 0 | 0
1.1 | Завоз грунта | 08.04.19 | 10.04.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1.2 | Приобретение рассады цветов | 13.05.19 | 15.05.19 | 19,4 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 0
1.3 | Высадка именных деревьев на территории Окуневского клуба - библиотеки | 03.04.19 | 05.04.19 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0
1.4 | Приобретение и монтаж теплицы на территории МБОУ «СОШ с.Волоконовка» | 08.04.19 | 10.04.19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
1.5 | Ремонт светофора по ул.Центральная села Волоконовка | 27.08.19 | 30.08.19 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение декоративных арок | 14.06.19 | 17.06.19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
2. | Проведение культурно – массовых мероприятий | 01.07.19 | 03.12.19 | 117,1 | 0 | 0 | 0 | 117,1 | 0 | 0
2.1 | Празднование села Завалищено | 07.10.19 | 10.10.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2.2 | Празднование села Волоконовка (брендовое мероприятие «Волоконовский каравай») | 11.10.19 | 15.10.19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2.3 | Празднование села Окуни | 07.11.19 | 11.11.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0

## Slide 4: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
4
№ | Наименование | Начало | Окончание | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  |  | федеральный | областной | местный | средства хоз. субъекта | заемные средства | Прочие
2.4 | Разработка, утверждение, издание информационного буклета «Нет на свете малой Родины прекрасней» | 01.07.19 | 17.07.19 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0
2.5 | Разработка, утверждение, издание брошюры «Нет на свете малой Родины прекрасней» | 22.08.19 | 30.08.19 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0
2.6 | Составление и издание сборника стихов поэтов муниципального образования | 09.09.19 | 30.09.19 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия по предупреждению рисков | 01.04.19 | 03.12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 129,4 | 170,6 | 0 | 0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волоконовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области
- Спонсорская помощь ООО «Торговый Дом «Аргесс», ООО «Крестьянский двор – Белгород», ООО «ФЕШ и К»

## Slide 5: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Проводились мероприятия по благоустройству территории с привлечением жителей сельской территории:
- приобретены и установлены 8 декоративных арок в селе Окуни;
- приобретены и высажены 10 саженцев именных рябин;

## Slide 6: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
На территории учреждений культуры созданы 3 клумбы

## Slide 7: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Приобретена и установлена теплица на территории МБОУ «СОШ с.Волоконовка».
Приобретено и высажено 640 штук саженцев рассады цветов.

## Slide 8: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Проведено 3 мероприятия по развитию событийного туризма (празднование сел Волоконовка, Завалищено, Окуни)

## Slide 9: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 10: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 11: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Проведено 3 выставки мастеров декоративно – прикладного творчества

## Slide 12: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 13: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Проведено 3 экскурсии в музейную комнату Окуневского клуба - библиотеки

## Slide 14: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Издано 200 экземпляров буклета,
50 экземпляров брошюры,
20 экземпляров сборника стихов «Нет на свете малой Родины прекрасней»

## Slide 15: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Количество посещение культурно – досуговых учреждений сельской территории в соответствии с годовым текстовым отчетом составляет:
Волоконовский ДК: 19171 ч.
Завалищенский ДД: 5065 ч.
Окуневский КБ: 10377 ч.

## Slide 16: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Количество посещений в соответствии с актами о проведении мероприятий в учреждениях культуры в 2019 году представлено в таблице:
 | Всего | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ
Волоконовский ДК | 19171 | 1230 | 1230 | 1330 | 1514 | 2473 | 1972 | 1691 | 1918 | 1548 | 2525 | 1700
Завалищенский ДД | 5065 | 430 | 320 | 385 | 176 | 530 | 979 | 406 | 410 | 439 | 630 | 360
Окуневский КБ | 10377 | 268 | 286 | 378 | 540 | 915 | 1306 | 1009 | 1001 | 540 | 926 | 672

## Slide 17: ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА
№ | Наименование риска проекта | Последствия | Предпринятые действия
1. | Несвоевременное изготовление печатной продукции | Не наступил | 
2. | Несвоевременное и недостаточное финансирования | Не наступил | 
3. | Сложности во взаимодействии учреждений сельского поселения и населения | Не наступил |